(( بطاقة مبادرة / مشروع))

| 1 | المبادرة / المشروع | تطوير المقررات بشكل الكتروني تفاعلي |
| --- | --- | --- |
| 2 | وصف المبادرة | تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية تفاعلية. |
| 3 | البعد الإستراتيجي | العمليات الداخلية |
| 4 | الهدف الاستراتيجي | رفع كفاءة الاداء المؤسسي، و تطوير البنية التحتية و البيئة التقنية لدعم التحول للمعاملات الالكترونية بالجامعة بما يمكنها من تحقيق رسالتها و اهدافها. |
| 5 | الهدف التفصيلي | تطوير المقررات والبرامج التعليمية في ضوء معايير الجودة التعليمية في جميع كليات الجامعة خلال فترة الخطة. |
| 6 | الجهة المنفذة | عمادة التعليم الالكتروني |
| 7 | مؤشرات الأداء | الوضع الراهن | الوضع المستهدف |
|  |  | 30% | 100% |
| 8 | الأهداف التفصيلية للمشروع | تحويل محتوى المقررات الدراسية الى محتوى الكتروني تفاعلي. |
| 9 | خطوات تنفيذ المبادرة | تحديد المقررات التي يمكن تحول محتواها الى محتوى الكتروني. البحث عن متخصصين في ذلك. البدء في تحول جميع المقررات إلى مقررات الكترونية بشكل نسبي. |
| 10 | الموارد المالية والبشرية الداعمة | الشؤون المالية و الادارية |
| 11 | الخطة الزمنية | نسبة الانجاز |
|  |  | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة |
|  |  | 30% | 60% | 100% |
| 12 | طريقة الأداء | السنة الأولى | البحث عن متخصصين في المقررات الالكترونية |
|  |  | السنة الثانية | البدء في تحويل المقررات إلى مقررات الكترونية |
|  |  | السنة الثالثة | تكملة تحول المقررات إلى مقررات الكترونية |
| 13 | أبرز الإيجابيات أثناء إنجاز المبادرة |  | حماس اعضاء هيئة التدريس |
| 14 | أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة |  | قلة المتخصصين في هذا المجال و صعوبة تحول بعض المواد الى مقرر الكتروني |
| 15 | معد التقرير و التاريخ والاعتماد |  | د. خالد بن ناشي المضيبري |
| 16 | الإغلاق | في يوم الاثنين: 1/8/1434هـ تم الإغلاق |